## Hoja1 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de CRITICIDAD (BAJA, MEDIA, ALTA) | MIN
Calidad | 3 | 10
Canales | 1 | 20
Clientes | 3
Proyecto | 3 | 10
Riesgos | 1 | 10
Seguridad Informatica | 10 | 30
Soporte Aplicaciones | 1 | 15
Total general | 22

## Dependencias
DEPENDENCIAS CON ÁREAS EXTERNAS
[7 empty] | Baja |  |  | Pendiente
[7 empty] | Media |  |  | En curso
[7 empty] | Alta |  |  | Finalizado
SQUAD | DEPENDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA | COE | RESPONSABLE COE | RESPONSABLE SQUAD | CRITICIDAD (BAJA, MEDIA, ALTA) | FECHA SOCIALIZACIÓN | FECHA COMPROMISO | SPRINT | ESTADO | OBSERVACIONES
COMPONENTES DIGITALES | DevOps | Automatizacion de generacion y despligues de imagenes. | Calidad | Diana Gomez | Natalia Rodriguez | Alta
COMPONENTES DIGITALES | Siebel | Se depende del proyecto de Siebel para realizar la migración en la ZTA. | Proyecto |  | Angie Cruz | Alta
CANALES ASISTIDOS | Celula de Soporte | Cierre de incidencias en Multifondos D.A. gestión de solicitudes. | Soporte Aplicaciones | Guillermo Sarmiento | Diana Bernal | Alta
CANALES ASISTIDOS | Servicios | Altos tiempos de respuesta del Banco AV Villas. | Clientes | Breatiz Serrano Jesus Avendaño | Diana Bernal | Alta
CANALES ASISTIDOS | Servicios | Asignación y disponibilidad del equipo de pruebas – AV Villas Porvenir. | Clientes | Breatiz Serrano Jesus Avendaño | Diana Bernal | Alta
CANALES ASISTIDOS | Servicios | Gestión de atención sobre error respuesta servicio CRM (consulta valídate usuario no encontrado). | Clientes | Breatiz Serrano | Ronald Rosas | Media
APP MOBILE | Seguridad | Habilitación por firewall de los dominios del BUS de servicios en ambientes de pruebas y producción. | Seguridad Informatica | Edwin Rincon | Yohana Maldonado | Alta
APP MOBILE | Seguridad | Habilitación por firewall de GITHUB desde las máquinas de los desarrolladores, así mismo acceso a los repositorios de la organización “PorvenirAFP”, además tener en cuenta que al menos 2 miembros del equipo deben contar con rol de aprobador. Caso SD489815 | Seguridad Informatica |  | Yohana Maldonado | Alta
APP MOBILE | Seguridad | Habilitación por firewall de JENKINS desde las máquinas de los desarrolladores, además usuario y contraseña a un perfil que permita visualización, ejecución y detención de los PIPELINES usados por la APP. Caso SD489815 | Seguridad Informatica |  | Yohana Maldonado | Alta
APP MOBILE | Cloud | Habilitación por firewall de SONARQUBE desde las máquinas de los desarrolladores, con propósito de validar posibles problemas con calidad del código y Test unitarios. | Seguridad Informatica | Mauricio Motta Edwin Rincon | Nicolas Tello | Alta
APP MOBILE | Cloud | Usuario de RED con privilegios para conectar al “Azure Bastion” (Cyberark) que a su vez establezca una conexión RDP, permitiendo el uso de la base de datos “Azure CosmosDB”, para la obtención de LOGS Producción. | Seguridad Informatica | Mauricio Motta Edwin Rincon | Nicolas Tello | Alta
APP MOBILE | Cloud | Usuario de RED con privilegios para conectar al “Azure Bastion” (Cyberark) que a su vez establezca una conexión RDP, permitiendo el uso de la base de datos “SQL”, esto para todos los ambientes. | Seguridad Informatica | Mauricio Motta Edwin Rincon | Nicolas Tello | Alta
APP MOBILE | Cloud | Usuario de RED con privilegios para conectar por SSH al “Azure Bastion” (Cyberark) mismo que accede al grupo de recursos que contiene el servicio/recurso k8s, esto para todos los ambientes (PT, QA, PRD y DRP), con ánimo de monitorear la salud o estado de los PODS. | Seguridad Informatica | Mauricio Motta Edwin Rincon | Nicolas Tello | Alta
APP MOBILE | Cloud | Habilitación por Firewall de “portal.azure” desde la máquina de los desarrolladores, además un usuario que permita la visualización de los siguientes recursos en todos los ambientes (PT, QA, PRD y DRP). | Seguridad Informatica | Mauricio Motta Edwin Rincon | Nicolas Tello | Alta
APP MOBILE | IBM | Acceso correo / Usuario de Red. Caso SD484039 | Calidad | Daniela Palacios | Lizeth Del Rio | Baja
ZP | Siebel | Estabilización de ambientes Siebel | Proyecto |  | Paul Diaz | Media
ZTA | PEN2000 | Solicitud de capacitación para extracción de data | Proyecto | Frey Espitia | Angie Cruz | Alta
COGNITIVE | Riesgos | Certificar migración canal whatsapp | Riesgos | Jorge Bolaños Monica Aguilera | Johan Torres | Media
COGNITIVE | Comercial | Continuidad en la aprobación de caso de negocio y oferta comercial, junto con inicio ajustes contractuales | Canales | Belsi Castro | Cristian Silva / Diana Bernal | Alta
ZTE | Calidad | Procesos de pruebas tecnicas de los nuevos artefactos que se estan desarrollando para la transaccion de retiros masivos | Calidad | Paola Vargas | Natalia Rodriguez | Alta
ZTE | Seguridad informatica | Asignacion de permisos en el firewall | Seguridad Informatica | Mauricio Motta | Angie Cruz | Alta
ZTE | Seguridad informatica | Permisos sobre la nueva BD que se cree para el manejo de sesión | Seguridad Informatica | Mauricio Motta | Marco Altamar | Alta

## Listados
SQUAD | COE
ZP | Riesgos
ZTA | Tecnologia
ZTE | Operaciones
APP MOBILE | Mercadeo
CANALES ASISTIDOS | Innovación
ANALITICA | Clientes
COMPONENTES DIGITALES | Transversales
COGNITIVE | Canales
OF VIRTUALES | Seguridad Informatica
MIGRACIÓN CCM | Negocio
ACTUALIZACION DE DATOS A UN CLICK | Comercial
ACCESIBILIDAD | Calidad
Soporte Aplicaciones
Arquitectura
Seguridad de la información
Juridico
Célula Cloud
Comunicaciones
Proyecto
Otro